ТОО «MOST Architects»

г. Алматы, ул. Утеген батыра 11в к6/1   ·   +7 771 733 77 00   ·   most-a.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку форэскиза, концепции и эскизного проекта гостиничного комплекса

| Объект | Гостиничный комплекс категории 4 звезды |
| --- | --- |
| Адрес | г. Алматы, ул. Бухтарминская |
| Земельный участок | 1,4 га (14 000 м²) |
| Стадия | Форэскиз (выполнен), концепция и эскизный проект |
| Дата предложения | август 2026 г. |

1. БАЗА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

| Площадь 1-го этажа | 4 446,90 м² |
| --- | --- |
| Площадь номеров, нетто (этажи 2–5) | 12 693,32 м² |
| Коридоры и узлы этажей 2–5 (расчётно, коэф. 0,70) | 5 439,99 м² |
| Надземная часть, всего | 22 580,21 м² |
| Подземный этаж 4 941,11 м² с понижающим коэффициентом 0,7 | 3 458,78 м² |
| Расчётная площадь для определения стоимости | 26 038,99 м² |

Позиции с пометкой «расчётно» получены расчётом бюро: в исходных технико-экономических показателях генерального плана они не выделены. Стоимость работ по настоящему предложению подлежит пересчёту по фактической площади объекта, утверждённой на стадии эскизного проекта, с сохранением ставки за квадратный метр. Площадь подземного этажа учитывается в расчёте с понижающим коэффициентом 0,7.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

| Стадия | Доля | ₸ / м² | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1. Форэскиз | 10 % | 200 | 5 207 798 ₸ |
| Стадия 2. Концепция | 20 % | 400 | 10 415 596 ₸ |
| Стадия 3. Эскизный проект | 70 % | 1400 | 36 454 586 ₸ |
| Итого по предложению | 100 % | 2000 | 52 077 980 ₸ |

Стоимость указана с учётом НДС, расчёт от площади 26 038,99 м². В том числе: сумма без НДС — 44 894 810,34 ₸, НДС 16 % — 7 183 169,66 ₸.

3. СОСТАВ РАБОТ

Стадия 1. Форэскиз   — выполнено

— Градостроительный анализ участка и окружения, ограничения застройки

— Посадка комплекса на участок, генеральный план, отступы от границ

— Объёмно-пространственное решение, этажность, силуэт

— Предварительные технико-экономические показатели

— Архитектурное решение фасадов, ведомость отделочных материалов

— Визуализации — 11 ракурсов (экстерьер, интерьеры общественных зон и номера)

— Комплект презентационных материалов для градостроительного совета

Стадия 2. Концепция

— Уточнение генерального плана по итогам рассмотрения градостроительным советом

— Функциональное зонирование по этажам

— Планировочное решение первого этажа

— Фасады и характерные разрезы с высотными отметками

— Уточнённые технико-экономические показатели, коэффициенты застройки и использования территории

— Баланс территории: озеленение, покрытия, проезды, площадки

Стадия 3. Эскизный проект

— Планировочные решения всех этажей, типы номеров, итоговая ёмкость номерного фонда

— Планировка подземного этажа, расчёт машино-мест по действующему нормативу

— Схема транспортного обслуживания, узлы въезда, пожарные проезды

— Пояснительная записка

— Комплект документации для получения архитектурно-планировочного задания

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

| Стадия 1. Форэскиз | выполнено |
| --- | --- |
| Стадия 2. Концепция | 1 месяц |
| Стадия 3. Эскизный проект | 2 месяца |
| Всего по оставшимся стадиям | 3 месяца |

Отсчёт срока каждой стадии начинается с даты поступления аванса и передачи заказчиком исходных данных в полном объёме.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

— Стадия 1 (выполнена): 100 % при подписании договора

— Стадия 2: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии

— Стадия 3: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии

— Рабочие файлы и исходники передаются заказчику после полной оплаты соответствующей стадии

6. НЕ ВХОДИТ В НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечисленные работы могут быть выполнены по отдельному договору.

— Рабочая документация и проектно-сметная документация

— Смежные разделы: конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, слаботочные системы, проект организации строительства

— Проект санитарно-защитной зоны от смежной автозаправочной станции и расчёт рассеивания. Необходимость определяется после подтверждения типа станции и установленного размера её СЗЗ

— Инженерно-геологические и геодезические изыскания, топографическая съёмка

— Авторский надзор за строительством

— Ведение согласований в государственных органах. Бюро участвует в защите проектных решений, подача и сопровождение — на стороне заказчика

7. УСЛОВИЯ

— Исходные данные, предоставляемые заказчиком: топографическая съёмка, правоустанавливающие документы на участок, архитектурно-планировочное задание, технические условия на подключение к инженерным сетям, задание на проектирование

— Изменение состава работ, площади объекта или градостроительных условий влечёт пересмотр стоимости и сроков

— Настоящее предложение действительно в течение 10 рабочих дней с даты его направления

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ТОО «MOST Architects» | ______________________________ |
| г. Алматы, ул. Утеген батыра 11в к6/1 | ______________________________ |
| Директор ______________ Иманкулов И.Т. | ______________________________ |
| М.П. | подпись, дата |