ТОО «MOST Architects»

г. Алматы, ул. Утеген батыра 11в к6/1   ·   +7 771 733 77 00   ·   most-a.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку форэскиза, концепции и эскизного проекта гостиничного комплекса с бизнес-центром

| Объект | Гостиничный комплекс категории 4 звезды с бизнес-центром |
| --- | --- |
| Адрес | г. Алматы, ул. Бухтарминская |
| Земельный участок | 1,4 га (14 000 м²) |
| Номерной фонд | 280 номеров |
| Стадия | Форэскиз, концепция и эскизный проект |
| Дата предложения | 31 августа 2026 г. |

1. БАЗА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

Посадка комплекса на участок. Площади в таблице приведены по проекту генерального плана от 31.08.2026.

| Площадь 1-го этажа — общественные функции | 4 483,04 м² |
| --- | --- |
| Номерной фонд, нетто (этажи 2–5) | 7 665,29 м² |
| Бизнес-центр, нетто (этажи 2–5) | 4 895,11 м² |
| Полезная площадь здания — расчётная площадь для определения стоимости | 17 043,44 м² |

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

| Стадия | Доля | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- |
| Стадия 1. Форэскиз | 10 % | 2 938 524,14 ₸ |
| Стадия 2. Концепция | 40 % | 11 754 096,55 ₸ |
| Стадия 3. Эскизный проект | 50 % | 14 692 620,69 ₸ |
| Итого по прайсу без НДС | 100 % | 29 385 241,38 ₸ |
| Скидка: стоимость стадии 1 при договоре на все три стадии |  | − 2 938 524,14 ₸ |
| Итого со скидкой без НДС |  | 26 446 717,24 ₸ |
| НДС 16 % |  | 4 231 474,76 ₸ |
| Итого к оплате с НДС |  | 30 678 192,00 ₸ |

Ставка: 2 000 тенге с НДС за 1 м² полезной площади.

Скидка предоставлена единовременно по настоящему предложению. На ставку за 1 м² она не влияет и на последующие стадии проектирования не распространяется.

3. СОСТАВ РАБОТ

Стадия 1. Форэскиз

— Градостроительный анализ участка и окружения, ограничения застройки

— Посадка комплекса на участок, генеральный план, отступы от границ

— Объёмно-пространственное решение, этажность, силуэт

— Предварительные технико-экономические показатели

— Архитектурное решение фасадов

— Визуализации объёмного решения — 3 ракурса экстерьера

— Презентационные материалы для предварительного согласования

Стадия 2. Концепция

— Уточнение генерального плана по итогам предварительного согласования

— Функциональное зонирование по этажам

— Планировочное решение первого этажа

— Фасады и характерные разрезы с высотными отметками

— Ведомость отделочных материалов

— Визуализации экстерьера — 3 ракурса, включая вечерний вид

— Уточнённые технико-экономические показатели, коэффициенты застройки и использования территории

— Баланс территории: озеленение, покрытия, проезды, площадки

— Комплект презентационных материалов для градостроительного совета

Стадия 3. Эскизный проект

— Планировочные решения всех этажей, типы номеров, итоговая ёмкость номерного фонда

— Расчёт машино-мест по действующему нормативу, планировочное решение наземных стоянок

— Схема транспортного обслуживания, узлы въезда, пожарные проезды

— Пояснительная записка

— Комплект документации для получения архитектурно-планировочного задания

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

| Стадия 1. Форэскиз | 1 неделя |
| --- | --- |
| Стадия 2. Концепция | 1 месяц |
| Стадия 3. Эскизный проект | 2 месяца |
| Всего | 13 недель |

Отсчёт срока каждой стадии начинается с даты поступления аванса и передачи заказчиком исходных данных в полном объёме.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

— Стадия 1: не оплачивается при заключении договора на все три стадии

— Стадия 2: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии

— Стадия 3: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии

— Рабочие файлы и исходники передаются заказчику после полной оплаты соответствующей стадии

6. НЕ ВХОДИТ В НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечисленные работы могут быть выполнены по отдельному договору.

— Рабочая документация и проектно-сметная документация

— Смежные разделы: конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, слаботочные системы, проект организации строительства

— Проект санитарно-защитной зоны от смежной автозаправочной станции и расчёт рассеивания. Необходимость определяется после подтверждения типа станции и установленного размера её СЗЗ

— Инженерно-геологические и геодезические изыскания, топографическая съёмка

— Дизайн-проект интерьеров. Интерьерные визуализации, передаваемые в составе презентационных материалов, носят иллюстративный характер и дизайн-проектом не являются

— Авторский надзор за строительством

— Ведение согласований в государственных органах. Бюро участвует в защите проектных решений, подача и сопровождение — на стороне заказчика

7. УСЛОВИЯ

— Исходные данные, предоставляемые заказчиком: топографическая съёмка, правоустанавливающие документы на участок, архитектурно-планировочное задание, технические условия на подключение к инженерным сетям, задание на проектирование

— Стоимость определена от полезной площади здания по проекту генерального плана. При изменении полезной площади стоимость пересчитывается по той же ставке за 1 м²

— Скидка на стадию 1 действует при заключении договора на все три стадии. При прекращении работ после стадии 1 её стоимость подлежит оплате в полном объёме по прайсу

— Изменение состава работ или градостроительных условий влечёт пересмотр стоимости и сроков

— Настоящее предложение действительно в течение 10 рабочих дней с даты его направления

ТОО «MOST Architects»

г. Алматы, ул. Утеген батыра 11в к6/1

+7 771 733 77 00

most-a.com

Директор            _________________          Иманкулов И.Т.